## Hoja1
NO. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | DÍAS | GRÁFICO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Planeación | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 1
2 | Análisis de información (requerimientos) | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 1
3 | Instalación de moodle | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 3
4 | Descarga de la aplicación | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 1
5 | Instalación | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 1
6 | Configuración de moodle | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1
7 | Administración | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 11
8 | Usuarios | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 1
9 | Cursos | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 1
10 | Agregar nuevos módulos | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1
11 | Apariencia | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1
12 | Portada | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 1
13 | Base de datos de Moodle | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 5
14 | Diseño de curso en línea | 2018-10-16 | 2018-12-05 | 37
15 | Identificación de necesidades. | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 1
16 | Objetivos | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1
17 | Estructura temática | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1
18 | Metodología de la enseñanza y el aprendizaje | 2018-10-19 | 2018-10-25 | 5
19 | Planeación y desarrollo de contenidos o selección de información | 2018-10-26 | 2018-11-05 | 7
20 | Diseño de actividades y evaluación del aprendizaje | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 9
21 | Selección y desarrollo de materiales | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 3
22 | Integración de medios digitales y transferencia a entorno virtual | 2018-11-22 | 2018-11-27 | 4
23 | Implantación, seguimiento y evaluación | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 6
24 | Documentación | 2018-12-06 | 2018-12-12 | 5
Formulas:
DÍAS = NETWORKDAYS(Tabla2[[#This Row],[FECHA DE INICIO]],Tabla2[[#This Row],[FECHA DE TÉRMINO]])